## متابعة المشاريع وزارة التخطيط
التسلسل | المحافظة | المشروع | مدرج في وزارة التخطيط | مؤشر لدى وزارة المالية | الكلفة الكلية (دينار) | الاستشناء من أساليب التعاقد(دعوة/اعلان) | استثناء( تصميم و تنفيذ / جداول كميات) | الإعلان | دراسة سيرة ذاتية | الدعوات | الوثيقة القياسية | التخويل | تاريخ غلق الدعوات | لجنة الفتح | لجنة تحليل | قرار لجنة التحليل الى دائرة العقود | لجنةالمراجعة والمصادقة | الإحالة | مسودة العقد | توقيع العقد | ملاحظات
7 | الديوانية | عفك | مدرج | مؤشر | 181.4 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم
8 | الديوانية | ال بدير | مدرج | مؤشر | 18 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\2\24 | 2025\2\24 | تم
9 | الديوانية | الشامية | مدرج | مؤشر | 18 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\3\4 | 2025\3\4 | تم
10 | الديوانية | الشنافية | مدرج | مؤشر | 18 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\3\12 | 2025\3\12
11 | الديوانية | محطة 21 | مدرج | مؤشر | 61.9 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم
12 | الديوانية | الشافعية | مدرج | مؤشر | 61.6 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-05-14 | 2025-05-14
13 | الديوانية | صلاحية | مدرج | مؤشر | 27.1 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-05-07 | 2025-05-07
14 | الديوانية | اكمال-اعمال-02 | مدرج | مؤشر | 13.9 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\3\16 | 2025\3\16
15 | الانبار | تنفيذ-مشروع-مجاري | مدرج | مؤشر | 83.3 | دعوى | جداول كميات |  | تم-الغاء-الدعوة
16 | الانبار | تنفيذ-مشروع-مجاري | مدرج | مؤشر | 85.1 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-01-27 | 2025-01-27 | تم | تم | مفاوضات-مع-الشركة
18 | الانبار | مجاري-الصرف-الصحي | غير مدرج | غير مؤشر | 109.7 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
19 | الانبار | مجاري-الصرف-الصحي | غير مدرج | غير مؤشر | 148.1 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
20 | الانبار | تجهيز-وتنفيذ-محطات | غير مدرج | غير مؤشر | 29.1 | دعوى | جداول كميات | الإعلان
21 | الانبار | الفلوجة | مدرج | مؤشر | 17.2 | دعوى | جداول كميات | الإعلان | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم
22 | المثنى | الخط-الناقل-لمياه | مدرج | مؤشر | 1.9 | اعلان | جداول كميات | الإعلان |  | تم | تم | تم | تم | 2025-04-06 | 2025-04-06
23 | المثنى | تصميم-وتنفيذ-مشروع | مدرج | مؤشر | 149.6 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ |  | تم |  | تم
24 | المثنى | اعداد-وتحديث-وتدقيق | مدرج | مؤشر | 298.3 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ |  | تم |  | تم
25 | المثنى | تصميم-وتنفيذ-0( | مدرج | مؤشر | 55.9 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان | تم |  | تم
26 | المثنى | تحديث-تصاميم-وتنفيذ | مدرج | مؤشر | 30.3 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان | تم |  | تم
27 | المثنى | تحديث-تصاميم-وتنفيذ | مدرج | مؤشر | 33.6 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان | تم
28 | المثنى | تحديث-تصاميم-وتنفيذ | مدرج | مؤشر | 49.4 | اعلان | تصميم وتنفيذ | الإعلان | تم
29 | بابل | تنفيذ-شبكات-امطار | مدرج | مؤشر | 327.4 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\3\9 | 2025\3\9 | تم
30 | بابل | مشروع-تنفيذ-شبكات | مدرج | مؤشر | 133.6 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-02-04 | 2025-02-04 | تم | تم | تم
31 | بغداد | مشروع-مجاري-ذات | مدرج | مؤشر | 503.6 | دعوى | تصميم وتنفيذ |  | تم
32 | ديالى | مشروع-مجاري-مركز | غير مدرج | غير مؤشر | 267.2 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
33 | ديالى | مشروع-مجاري-جلولاء | غير مدرج | غير مؤشر | 44.1 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
34 | ديالى | مشروع-مجاري-مركز | غير مدرج | غير مؤشر | 40 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
35 | ديالى | مشروع-مجاري-بهرز | غير مدرج | غير مؤشر | 28.5 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
36 | ديالى | مشروع-مجاري-بني | غير مدرج | غير مؤشر | 21.3 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
37 | ديالى | مشروع-مجاري-كنعان | غير مدرج | غير مؤشر | 17.5 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
38 | ديالى | مشروع-مجاري-مركز | غير مدرج | غير مؤشر | 45.4 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
39 | ذي قار | تنفيذ-البنى-التحتية | مدرج | مؤشر | 467.1 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\2\9 | تم | تم
40 | ذي قار | مشروع-مجاري-البطحاء | مدرج | مؤشر | 76.5 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
41 | ذي قار | البنى-التحتية-لقضاء | مدرج | مؤشر | 36.4 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
42 | ذي قار | البنى-التحتية-لقضاء | مدرج | مؤشر | 18 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
43 | ذي قار | مشروع-مجاري-قضاء | غير مدرج | غير مؤشر | 142.4 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
44 | ذي قار | تنفيذ-شبكات-ومحطات | غير مدرج | غير مؤشر | 46.9 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
45 | صلاح الدين | مشروع-مجاري-بيجي | غير مدرج | غير مؤشر | 90 | دعوى | جداول كميات |  | تم
46 | صلاح الدين | دراسة-وتصاميم-وتنفيذ | غير مدرج | غير مؤشر | 30 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
47 | صلاح الدين | الديوم | مدرج | مؤشر | 93.7 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-04-13 | 2025-04-13
48 | كربلاء | محطة-معالجة-الحر | غير مدرج | غير مؤشر | 189 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
49 | كربلاء | مشروع-مجاري-عين | غير مدرج | غير مؤشر | 48 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
50 | كربلاء | مشروع-مجاري-الحسينية | غير مدرج | غير مؤشر | 46 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
51 | كربلاء | الخط-الناقل-للاحياء | غير مدرج | غير مؤشر | 109.1 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
52 | كركوك | مشروع-مجاري-قضاء | مدرج | مؤشر | 150.8 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | 2025\3\19 | 2025\3\19 | تم | تم | تم | تم | تم
53 | كركوك | مشروع-مجاري-قضاء | غير مدرج | غير مؤشر | 163.7 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ
54 | كركوك | مشروع-مجاري-قضاء | غير مدرج | غير مؤشر | 97 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ
55 | كركوك | مشروع-مجاري-كركوك | غير مدرج | غير مؤشر | 77 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
56 | موصل | مجاري-قضاء-تلعفر | غير مدرج | غير مؤشر | 375.3 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
57 | ميسان | تصميم-وتنفيذ-مجاري | مدرج | مؤشر | 76.5 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
58 | ميسان | مشروع-مجاري-قلعة | مدرج | مؤشر | 70.9 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
59 | ميسان | محطة-معالجة-مركز | قيد الادراج |  | 168 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
60 | ميسان | مجاري-قضاء-المجر | قيد الادراج |  | 56 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
61 | النجف | مجاري-مركز-قضاء | مدرج | مؤشر | 75.8 | دعوى | جداول كميات
62 | النجف | مجاري-الحيرة-00 | مدرج | مؤشر | 38.5 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
63 | النجف | مجاري-العباسية-00 | مدرج | مؤشر | 38.6 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
64 | النجف | مجاري-الحرية-00 | مدرج | مؤشر | 44.2 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
65 | النجف | مشروع-مجاري-القادسية | مدرج | مؤشر | 22.6 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
66 | النجف | محطة-معالجة-النجف | مدرج | مؤشر | 156.9 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-04-27 | 2025-04-27
67 | النجف | مشروع-مجاري-حي | مدرج | مؤشر | 168.1 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
68 | النجف | مشروع-البنى-التحتية | غير مدرج | غير مؤشر | 21.8 | اعلان | جداول كميات | الإعلان
69 | النجف | مشروع-مجاري-الحيدرية | مدرج | مؤشر | 284.2 | اعلان | جداول كميات | الإعلان | تم | تم | تم | تم | تم | 2025-05-04 | 2025-05-04
70 | النجف | محطة-معالجة-النجف | مدرج | مؤشر | 14 | دعوى | تصميم-0و-تنفيذ
71 | واسط | مشروع-مجاري-البشائر | مدرج | مؤشر | 9.9 | اعلان | جداول كميات | الإعلان |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم
72 | واسط | مشروع-مجاري-الحفرية | غير مدرج | غير مؤشر | 91.9 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
73 | واسط | مشروع-مجاري-الزبيدية | غير مدرج | غير مؤشر | 43.7 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
74 | واسط | مشروع-تنفيذ-محطة | غير مدرج | غير مؤشر | 25 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
75 | واسط | مشروع-تنفيذ-محطة | غير مدرج | غير مؤشر | 24.1 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
76 | واسط | مشروع-تنفيذ-محطة | غير مدرج | غير مؤشر | 21 | اعلان | تصميم-0و-تنفيذ | الإعلان
77 | واسط | شيخ سعد |  |  | 24.3
78 | واسط | الحي | مدرج | مؤشر | 34.5 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تن | تم | تم | تم
78 | واسط | الحي | مدرج | مؤشر | 34.5 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تن | تم | تم | تم
78 | واسط | الحي | مدرج | مؤشر | 34.5 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تن | تم | تم | تم
78 | واسط | الحي | مدرج | مؤشر | 34.5 | دعوى | جداول كميات |  | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تم | تن | تم | تم | تم

## متابعة مشاريع قيد التنفيذ
ت | اسم المشروع | المحافظة | الشركة المنفذة للمشروع | كلفة المشروع الكلية | تاريخ بدء المشروع | تاريخ الانتهاء المتوقع | نسبة الانجاز المخطط | نسبة الانجاز الفعلي | نسبة الانحراف % | اسباب الانحراف | الاجراءات المتخذة | مدير المشروع | المهندس المقيم | رقم الهاتف | البرنامج الحكومي | تاريخ التحديث | الملاحظات
7 | الصرف-الصحي-المتكامل | الأنبار | شركة-به-را | 150459335000 | 2022-06-07 | 2025-05-15 | 92 | 90.5 | -1.5 | يوجد-امر-غيار | امر-الغيار-قيد | فاضل حميد | سرمد-محمود-عبد | 7904433785 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | العمل مستمر
8 | تطوير-وتأهيل-البنى | واسط | شركة-الاحتفاد-للمقاولات | 61224052400 | 2022-02-24 | 2025-01-14 | 100 | 94 | -6 | بأنتظار-مصادقة-المدة | تم-رفع-محضر | علي-عبدالحسين-عبد | بشار-عزيز-شون | 7807802169 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | العمل-مستمر-في
9 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-نبض | 27820000000 | 2024-08-22 | 2026-04-17 | 16 | 9 | -7 | لدى-الشركة-فترة | التوقف-قيد-لدراسة | سامر-سلمان-كاظم | عامر-سعيدان-قطن | 780160065 | مشروع عادي | 2025-04-07 | لدى-الشركة-فترة
10 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-ارض | 29960000000 | 2024-07-28 | 2026-03-23 | 12.7 | 13 | 0.3 | لايوجد انحراف | _ | د.-احمد-عبدالله | حيدر طليع | 7823804622 | مشروع عادي | 2025-04-07 | العمل مستمر
11 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-الواجهات | 30840057812 | 2025-03-03 | 2026-10-24 |  |  | 0 | _ | _ |  | وضاح-نعمة-صالح | 7809417867 | مشروع عادي | 2025-04-07 | تم-اعلام-الشركة
12 | الاعمال-التكميلية-تجهيز | ذي قار | شركة-المثقال-0+ | 65342862400 | 2013-10-24 | 2025-08-29 | 93.75 | 94.25 | 0.5 | لايوجد انحراف | _ | عقيل-جعفر-سادة | حيدر حسن | 7822722200 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | يوجدا-امر-غيار
13 | أعداد-الدراسة-والتصاميم | ذي قار | شركة-عمر-أب | 286699765073 | 2012-10-02 | 2025-06-27 | 77 | 79.7 | 2.7 | لايوجد انحراف | _ | ابو-فضل-باقري+ | مهند-نواف-حسن | 7815288119 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | تم-رفع-مدة
14 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | شركة-الفاروق-العامة | 124830253877 | 2020-12-22 | 2026-07-03 | 47 | 73.3 | 26.3 | لايوجد انحراف | _ | ميثم-عباس-لفتة | عماد-جميل-خلف | 7706074776 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | يوجد-لدى-الشركة
15 | تدقيق-تصاميم-وتجهيز | نينوى | شركة-دار-العمران | 26938529570 | 2012-06-20 | 2025-02-06 | 96.5 | 96.6 | 0.1 | لايوجد انحراف | _ | فاضل-محمد-نوري | محمد-عبدالله-فرحان | 7711112249 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | تم-تقديم-امر
16 | تجهيز-وتنفيذ-الخطوط | نينوى | شركتي-بريق-الحسام | 81884206155 | 2013-01-09 | 2025-01-30 | 87.26 | 82.9 | -4.36 | ضعف-السيولة-المالية |  | احمد سمير | اياد-سعيد-محمد | 7701895353 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | حسب-توجيهات-السيد
17 | تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى | شركتي-بريق-الحسام | 90927855250 | 2013-09-03 | 2024-07-10 | 100 | 60.6 | -39.4 | توقف-الشركة-عن | تم-توجيه-الانذار | عماد عباس | طارق-عبد-الحميد | 7719823243 | مشروع عادي | 2025-04-07 | *-استنادا-الى
18 | تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى | شركة-قنج-للانشاءات | 92853156560 | 2013-12-05 | 2024-04-10 | 100 | 95.2 | -4.8 | هناك-امر-غيار | بانتظار-مصادقة-امر | Alper Ozen | علاء-كاظم-جويعد | 7704240705 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | *-تمت-المصادقة
19 | تجهيز-وتنفيذ-الخطوط | نينوى | شركة-بلتك-المحدودة | 73253162200 | 2014-02-24 | 2023-05-31 | 90.25 | 90.9 | 0.65 | لدى-الشركة-مدة | وتم-التأكيد-على | بربروس-جليل-مصطفى | احمد-حامد-حمو | 7740936560 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | العمل-المتاح-منجز
20 | مشروع-شبكات-المجاري | نينوى | شركات-اثار-الوركاء | 616865302000 | 2022-10-27 | 2026-11-01 | 60.1 | 61.4 | 1.3 | لايوجد انحراف | _ | حسين البصري | محمد-عبد-المنعم | 7719822680 | مشروع عادي | 2025-04-07 | بموجب-كتاب-وزارة
21 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | صلاح الدين | شركة-كونتراتاس-اغليسياس | 21301216000 | 2021-09-30 | 2025-04-28 | 97.5 | 80.7 | -16.8 | بسبب-توقف-العمل | قدمت-الشركة-طلب | يحيى-صادق-محمود | حيدر-فائق-محمد | 7832956331 | مشروع عادي | 2025-04-07 | يوجد-امر-غيار
22 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | صلاح الدين | شركتي-المبروك-وبذرة | 339633096000 | 2020-02-25 | 2024-12-23 | 100 | 88 | -12 | *-يوجد-توقف | سيتم-تلافي-الانحراف | حسين-ابراهيم-ناصر | احمد عايد | 7808080916 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | تم-اعادة-النظر
23 | مشروع-شبكات-مجاري | الأنبار | شركات-الواجهات-الحديثة | 23821580000 | 2023-02-19 | 2024-04-05 | 96.2 | 96.2 | 0 | لا-يوجد-انحراف | - | سعد-عليوي-سليمان | خضر-زيدان-زراك | 7901186003 | مشروع عادي | 2025-04-07 | حسب-توجيهات-السيد
24 | مشروع-تأهيل-الأحياء | الديوانية | ائتلاف-شركتي-كونتراتاس | 321368324400 | 2024-05-08 | 2026-04-12 | 60.26 | 84 | 23.74 | لايوجد انحراف | - | بشار-احمد-محمد | لائق-حسن-ديوان | 7812373463 | مشروع عادي | 2025-04-07 | تم-توقيع-ملحق
25 | تجهيز-وتنفيذ-ونصب | النجف | شركة-الامتثال-للمقاولات | 139277403800 | 2008-06-11 | 2024-12-29 | 100 | 97.8 | -2.2 | يوجد-لديه-مدد |  | حبيب الحكيم | محمد-رسول-محسن | 7815317214 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | تمت-المصادقة-على
26 | اكمال-الاعمال-المتبقية | واسط | شركة-الاقبال-للمقاولات | 7500000000 | 2024-11-10 | 2025-11-12 | 39 | 41 | 2 | لايوجد انحراف | _ | محمد-عبدالكريم-حمزة | طلعت-يحيى-نقي | 7722880405 | مشروع عادي | 2025-04-07 | العمل-مستمر-بمحطات
27 | تأهيل-وتطوير-البنى | واسط | شركة-الاحتفاد-للمقاولات | 34519297000 | 2025-02-23 | 2027-02-23 | 1 | 3.5 | 2.5 | لايوجد انحراف | _ | علي-عبد-الحسين | بشار-عزيز-شون | 7807802169 | مشروع عادي | 2025-04-07 | العمل-مستمر-بتجهيز
28 | مشروع-مجاري-عفك | الديوانية | ائتلاف-شركات-شبه | 181447696050 | 2024-12-21 | 2028-12-20 | 1.81 | 1.48 | -0.33 | التأخر-في-ايجاد | قامت-الشركة-بتهيئة | مصعب عمران | جليل-ابراهيم-صالح | 7725968849 | مشروع عادي | 2025-04-07 | تم-حث-الشركة
29 | مشروع-مجاري-الديوانية | الديوانية | شركة-الرافدين-العامة | 248580170500 | 2011-11-27 | 2026-01-10 | 78.7 | 82.5 | 3.8 | لايوجد انحراف | _ | علاء-حسين-صدام | منتظر-عادل-شبل | 7809605900 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | بموجب-قرار-مجلس
30 | مشروع-مجاري-غماس | الديوانية | شركات-بحر-المرجان | 180543771000 | 2023-03-06 | 2026-08-07 | 50 | 45 | -5 | هناك-توقفات-قيد | التوقفات-قيد-الدراسة | طارق-زيدان-جابر | مصطفى-فاروق-محمود | 7703652516 | مشروع عادي | 2025-04-07 | العمل مستمر
31 | تجهيز-وتنفيذ-محطتي | ذي قار | شركتي-الخليج-الكبير | 154803997641 | 2008-10-30 | 2023-08-08 | 100 | 72.2 | -27.8 | تأخر-مصادقة-اوامر | وعند-البت-بالمدد | بسام-سالم-داوود | علي-محمد-عبد | 7809148691 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | تم-زيارة-المشروع
32 | اعداد-دراسة-وتصاميم | كركوك | شركة-بوزو-للانشاءات | 149102756826 | 2019-09-02 | 2024-08-29 | 100 | 84.6 | -15.4 | ضعف-السيولة-المالية | تم-حث-الشركة | علي-خليل-غني | كلزاد-ناو-خاص | 7701577556 | مشروع عادي | 2025-04-07 | الاعمال-المستمرة-في
33 | الاعمال-التكميلية-لمحطة | صلاح الدين | زان-وشمس-سارة | 27708902800 | 2023-04-17 | 2025-02-17 | 100 | 68.2 | -31.8 | هناك-امر-غيار | تم-اكمال-تنظيم | ماس-بشير-عداي | معمر-حميد-محمد | 7717999262 | مشروع عادي | 2025-04-07 | الشركتين-المنفذتين-للمشروع
34 | مشروع-مجاري-الفلوجة | الأنبار | شركتي-النبراس-الأبيض | 100170535792 | 2011-06-15 | 2025-01-24 | 100 | 90.2 | -9.8 | قدمت-الشركة-فترة | فترات-التوقف-المؤشرة | بارق-علاء-الدين | محمود-عبيد-حسين | 7805011036 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | الشركة-مستمرة-بالعمل
35 | الاعمال-التكميلية-لمحطة | صلاح الدين | شركة-كونتراتاس-اغليسياس | 26140387258 | 2022-01-12 | 2025-03-10 | 61 | 54 | -7 | لدى-الشركة-فترة | هناك-فترة-توقف | عبد-الرزاق-احمد | حسين-عبد-الرضا | 7824931109 | مشروع عادي | 2025-04-07 | العمل-مستمر-بأعمال
36 | تجهيز-وتنفيذ-شبكات | كربلاء | الشركة-العصرية-للمقاولات | 78208428400 | 2009-01-07 | 2024-01-05 | 100 | 96.2 | -3.8 | لدى-الشركة-مدة | تم-اجابة-استفسارات | مصطفى-حبيب-سيد | احمد-اموري-كاظم | 7713556380 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | العمل-مستمر-في
37 | تطوير-وتأهيل-البنى | واسط | شركتي-ادم-واهل | 58644284400 | 2022-02-24 | 2025-04-21 | 98 | 98.4 | 0.4 | لايوجد انحراف | _ | محمد-جبار-حسين | ميثاق-كاظم-مظهر | 7726513638 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | حصلت-موافقة-السيد
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | 192780621398 | 2013-11-21 | 2025-06-19 | 92 | 82.51 | -9.49 | لديه-مدة-اضافية | قيد-اكمال-متطلبات | عبدالله-نوري-00 | عماد-جميل-خلف | 7706074776 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | لديه-مدة-اضافية
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | 192780621398 | 2013-11-21 | 2025-06-19 | 92 | 82.51 | -9.49 | لديه-مدة-اضافية | قيد-اكمال-متطلبات | عبدالله-نوري-00 | عماد-جميل-خلف | 7706074776 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | لديه-مدة-اضافية
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | 192780621398 | 2013-11-21 | 2025-06-19 | 92 | 82.51 | -9.49 | لديه-مدة-اضافية | قيد-اكمال-متطلبات | عبدالله-نوري-00 | عماد-جميل-خلف | 7706074776 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | لديه-مدة-اضافية
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | 192780621398 | 2013-11-21 | 2025-06-19 | 92 | 82.51 | -9.49 | لديه-مدة-اضافية | قيد-اكمال-متطلبات | عبدالله-نوري-00 | عماد-جميل-خلف | 7706074776 | مشروع حكومي | 2025-04-07 | لديه-مدة-اضافية

## متابعة اوامر غيار 2025
ت | اسم المشروع | المحافظة | الشركة المنفذة للمشروع | الاسباب | تاريخ تقديم أمر الغيار من قبل المهندس المقيم الى قسم التنفيذ | تاريخ الانجاز المتوقع | تاريخ استلام قسم التصاميم للدراسة والتاييد | تاريخ الانجاز المتوقع | تاريخ استلام أمر الغيار قسم التنفيذ لتنظيم | تاريخ الانجاز المتوقع | تاريخ استلام أمر الغيار لجان الأسعار (تدقيق واعتدال الأسعار) | تاريخ الانجاز المتوقع | السيد المعاون | تاريخ استلام أمر الغيار قسم التنفيذ | تاريخ الانجاز المتوقع | تاريخ استلام أمر الغيارالى لجنة تدقيق أوامر الغيار | تاريخ الانجاز المتوقع | السيد المعاون | تاريخ استلام أمر الغيار قسم التخطيط | تاريخ الانجاز المتوقع | رفم الكتاب المصادقة عليه(صلاحية السيد المدير العام) يملأ من قسم التخطيط | تاريخ الكتاب | تاريخ إحالة امر الغيار الى دائرة العقود (صلاحية السيد الوزير) | تاريخ إحالة امر الغيار الى المديرية بعد توقيع الوزير | رقم كتاب المصادقة (يملأ من قسم التخطيط) | تاريخ الكتاب | تاريخ إحالة امر الغيار الى دائرة العقود ( صلاحية السيد وزير التخطيط اومجلس الوزراء ) | تاريخ مفاتحة دائرة العقود لدائرة التخطيط والمتابعة (صلاحية السيد وزير التخطيط اومجلس الوزراء) | تاريخ مفاتحة دائرة التخطيط والمتابعة لوزارة التخطيط (صلاحية السيد وزير التخطيط اومجلس الوزراء) | تاريخ مفاتحة وزارة التخطيط لمجلس الوزراء (صلاحية السيد وزير التخطيط اومجلس الوزراء) | رقم كتاب المصادقة (يملأ من قسم التخطيط) | تاريخ الكتاب | المبلغ | الكلفة الكلية | الكلفة الكلية(امر الغيار+مبلغ الإحالة)
7 | الصرف-الصحي-المتكامل | الأنبار | شركة-به-را | [30 empty] | 150459335000 | 150459335000
8 | تطوير-وتأهيل-البنى | واسط | شركة-الاحتفاد-للمقاولات | [30 empty] | 61224052400 | 61224052400
9 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-نبض | [30 empty] | 27820000000 | 27820000000
10 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-ارض | [30 empty] | 29960000000 | 29960000000
11 | اعداد-الدراسة-والتصاميم | الديوانية | ائتلاف-شركات-الواجهات | [30 empty] | 30840057812 | 30840057812
12 | الاعمال-التكميلية-تجهيز | ذي قار | شركة-المثقال-0+ | [30 empty] | 65342862400 | 65342862400
13 | أعداد-الدراسة-والتصاميم | ذي قار | شركة-عمر-أب | [30 empty] | 286699765073 | 286699765073
14 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | شركة-الفاروق-العامة | [30 empty] | 124830253877 | 124830253877
15 | تدقيق-تصاميم-وتجهيز | نينوى | شركة-دار-العمران | [30 empty] | 26938529570 | 26938529570
16 | تجهيز-وتنفيذ-الخطوط | نينوى | شركتي-بريق-الحسام | [30 empty] | 81884206155 | 81884206155
17 | تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى | شركتي-بريق-الحسام | [30 empty] | 90927855250 | 90927855250
18 | تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى | شركة-قنج-للانشاءات | [30 empty] | 92853156560 | 92853156560
19 | تجهيز-وتنفيذ-الخطوط | نينوى | شركة-بلتك-المحدودة | [30 empty] | 73253162200 | 73253162200
20 | مشروع-شبكات-المجاري | نينوى | شركات-اثار-الوركاء | [30 empty] | 616865302000 | 616865302000
21 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | صلاح الدين | شركة-كونتراتاس-اغليسياس | [30 empty] | 21301216000 | 21301216000
22 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | صلاح الدين | شركتي-المبروك-وبذرة | [30 empty] | 339633096000 | 339633096000
23 | مشروع-شبكات-مجاري | الأنبار | شركات-الواجهات-الحديثة | [30 empty] | 23821580000 | 23821580000
24 | مشروع-تأهيل-الأحياء | الديوانية | ائتلاف-شركتي-كونتراتاس | [30 empty] | 321368324400 | 321368324400
25 | تجهيز-وتنفيذ-ونصب | النجف | شركة-الامتثال-للمقاولات | [30 empty] | 139277403800 | 139277403800
26 | اكمال-الاعمال-المتبقية | واسط | شركة-الاقبال-للمقاولات | [30 empty] | 7500000000 | 7500000000
27 | تأهيل-وتطوير-البنى | واسط | شركة-الاحتفاد-للمقاولات | [30 empty] | 34519297000 | 34519297000
28 | مشروع-مجاري-عفك | الديوانية | ائتلاف-شركات-شبه | [30 empty] | 181447696050 | 181447696050
29 | مشروع-مجاري-الديوانية | الديوانية | شركة-الرافدين-العامة | [30 empty] | 248580170500 | 248580170500
30 | مشروع-مجاري-غماس | الديوانية | شركات-بحر-المرجان | [30 empty] | 180543771000 | 180543771000
31 | تجهيز-وتنفيذ-محطتي | ذي قار | شركتي-الخليج-الكبير | [30 empty] | 154803997641 | 154803997641
32 | اعداد-دراسة-وتصاميم | كركوك | شركة-بوزو-للانشاءات | [30 empty] | 149102756826 | 149102756826
33 | الاعمال-التكميلية-لمحطة | صلاح الدين | زان-وشمس-سارة | [30 empty] | 27708902800 | 27708902800
34 | مشروع-مجاري-الفلوجة | الأنبار | شركتي-النبراس-الأبيض | [30 empty] | 100170535792 | 100170535792
35 | الاعمال-التكميلية-لمحطة | صلاح الدين | شركة-كونتراتاس-اغليسياس | [30 empty] | 26140387258 | 26140387258
36 | تجهيز-وتنفيذ-شبكات | كربلاء | الشركة-العصرية-للمقاولات | [30 empty] | 78208428400 | 78208428400
37 | تطوير-وتأهيل-البنى | واسط | شركتي-ادم-واهل | [30 empty] | 58644284400 | 58644284400
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | [30 empty] | 192780621398 | 192780621398
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | [30 empty] | 192780621398
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | [30 empty] | 192780621398
38 | تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | البصرة | CCCC-الصينية-00 | [30 empty] | 192780621398

## متابعة المدد الاضافية
ت | اسم المشروع | الى | سبب التمديد | تاريخ الكتاب ورقمه | الاجراء المتخذ

## متابعة التوقفات
ت | اسم المشروع | الى | سبب التوقف | تاريخ الكتاب ورقمه | الاجراء المتخذ
7 | مشروع-مجاري-السنية | دائرة العقود | عطل-رسمية-(ولادة | 479في-10-03 | طلب-استحصال-موافقه
8 | مشروع-مجاري-بعقوبة | د.م.م | وجود-تجاوزات-على | 546في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
9 | مشروع-مجاري-بعقوبة | د.م.م | اختلاف-واقع-حال | 549في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
10 | مشروع-تجهيز-وتنفيذ | د.م.م | توقف-بسبب-تاخر | 541في-13-12 | طلب-تفاصيل-من
11 | مشروع-مجاري-الامطار | د.م.م | عدم-تسليم-كافة | 548في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
12 | مشروع-مجاري-الخالص | د.م.م | تاخر-مصادقة-امر | 547في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
13 | مشروع-مجاري-غماس | د.م.م | عوارض كهرباء | 570في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
14 | مشروع-مجاري-البصرة | دائرة العقود | سوء-الاحوال-اجوية | 482في-10-03 | طلب-استحصال-موافقه
15 | مشروع-مجاري-تكريت | دائرة العقود | سوء-الاحوال-00 | 493في-11-03 | طلب-استحصال-موافقة
16 | مشروع-مجاري-الرشيد | دائرة العقود | عدم-استحصال-الموافقات | 632في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة
17 | مشروع-مجاري-الفلوجة | دائرة العقود | سوء-الاحوال-00 | 633في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة
18 | مشروع-مجاري-الخالص | دائرة العقود | تاخر-اجراءات-تعديل | 790في-26-03 | طلب-تعديل-امر
19 | مشروع-مجاري-تكريت | د.م.م | تاخر-ترويج-امر | 474في-09-03 | طلب-تفاصيل-من
20 | مشروع-مجاري-البصرة | دائرة العقود | سوء-الاحوال-00 | 481في-10-03 | طلب-استحصال-موافقة
21 | مشروع-الاعمال-التكميلية | دائرة العقود | complicated | 696في-13-03 | ارسال-كتاب-الشركة
22 | مشروع-مجاري-كركوك | دائرة العقود | سوء-الاحوال-00 | 542في-13-03 | ابلاغ-دائرة-العقود
23 | مشروع-تطوير-وتاهيل | د.م.م | عطلة-التعداد-السكاني | 477في-09-03 | ابلاغ-الدائرة-المعنية
24 | مشروع-مجاري-الصينية | د.م.م | وجود-عبوات-ناسفة | 540في-13-03 | طلب-تزويدنا-بلمخاطبات
25 | مشروع-تطوير-وتاهيل | د.م.م | مناسبات دينية | 476في-09-03 | طلب-تفاصيل-من
26 | مشروع-مجاري-سامراء | د.م.م | ذكرى-استشهاد-الامام | 473في-09-03 | طلب-تفاصيل-من
27 | مشروع-مجاري-الديوم | المكتب-الاستشاري-الهندسي |  | 475في-09-03 | منح-50-يوم
28 | مشروع-مجاري-برطلة | د.م.م | توقف-تنصيب-الاعمال | 596في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
29 | مشروع-مجاري-غماس | دائرة العقود | عطل رسمية | 480في-10-03 | طلب-استحصال-موافقة
30 | مشروع-مجاري-سامراء | د.م.م | تعديل-التصاميم-وتاخر | 747في-20-03 | طلب-تفاصيل-من
31 | مشروع-مجاري-الصينية | د.م.م | توقف-اعمال-الخط | 606في-20-03 | طلب-تفاصيل-من
32 | مشروع-مجاري-الصينية | د.م.م | توقف-اعمال-الخط | 605في-20-03 | طلب-تفاصيل-من
33 | مشروع-مجاري-كربلاء | د.م.م | تأخر-امر-غيار | 550في-18-03 | طلب-تفاصيل-من
34 | مشروع-الاعمال-التكميلية | دائرة العقود | تأخر-إجراءات-امر | 739في-09-04 | طلب-استحصال-موافقة
35 | مشروع-مجاري-السنية | الى-شركتي-ارض | عدم-مصادقة-جداول | 732في-08-04 | طلب-بيان-د.م.م
36 | مشروع-مجاري-الموصل | دائرة العقود | تهيئة-موقع-بعد | 736في-00-09 | طلب-استحصال-موافقة
37 | مشروع-مجاري-الناصرية | دائرة العقود | تأخر-صدور-امر | 730في-08-04 | طلب-استحصال-موافقة
38 | مشروع-مجاري-بعقوبة | دائرة العقود | سوء-الأحوال-الجوية | 472في-09-03 | طلب-استحصال-موافقة
39 | مشروع-تاهيل-وتطوير | دائرة العقود | سوء-الأحوال-الجوية | 735في-09-04 | طلب-استحصال-موافقة
40 | مشروع-مجاري-برطلة | دائرة العقود | فقرة-الطلاء-بمادة | 737في-09-04 | طلب-استحصال-موافقة
41 | مشروع-مجاري-الخطوط | دائرة العقود | تأخر-إجراءات-امر | 738في-09-04 | طلب-استحصال-موافقة
42 | مشروع-محطة-معالجة | د.م.م | تأخر-بسبب-صرف | 663في-27-03 | إشارة-الى-الاعمام
43 | مشروع-محطة-معالجة | د.م.م | تأخر-صرف-مستحقات | 664في27-03-2025 | إشارة-الى-الاعمام
44 | مشروع-مجاري-شبكات | د.م.م | تأخر-صرف-مستحقات | 661في-27-03 | إشارة-الى-الاعمام
45 | مشروع-محطة-معالجة | د.م.م | تأخر-صرف-مستحقات | 662في-27-03 | إشارة-الى-الاعمام
46 | مشروع-مجاري-مدينة | امر توقف | مولد-السيد-المسيح | 799في-14-04 | منح-الشركة-توقف
47 | مشروع-مجاري-مدينة | امر توقف | سوء-الأحوال-الجوية | 801في-14-04 | منح-الشركة-توقف
48 | مشروع-مجاري-البصرة | د.م.م | سوء-الأحوال-الجوية | 821في-15-04 | اعلام-الدائرة-المعنية
49 | مشروع-مجاري-الدجيل | دائرة العقود | التجاوز-على-قطعة | 631في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة
49 | مشروع-مجاري-الدجيل | دائرة العقود | التجاوز-على-قطعة | 631في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة
49 | مشروع-مجاري-الدجيل | دائرة العقود | التجاوز-على-قطعة | 631في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة
49 | مشروع-مجاري-الدجيل | دائرة العقود | التجاوز-على-قطعة | 631في-26-03 | طلب-استحصال-موافقة

## تحديث وامر الغيار
اسم المشروع |  | رفم الكتاب | تاربخ الكتاب | رقم امر غيار | كلفة الاحاله للمشروع (دينارعراقى ) | الشركة المنفذة للمشروع
| نينوى |  |  | مبلغ الاحالة
|  | 11451 | 2013-09-07 | امر-غيار-01 | 635372170
|  | 34 | 28-02-2023 | امر-غيار-02 | 3509457000
|  | 538 | 2021-05-01 | امر-غيار-03 | 10388333000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-الاحالة | 26938529570
| نينوى |  |  | مبلغ العقد | 86217141560 | شركة-قنج-للانشاءات
|  | 7696 | 2019-07-10 | امر-غيار-01 | 6064677485
|  | 428 | 16-10-2019 | امر غيار2 | 2441008663
|  | 645 | 15-06-2021 | امر-غيار-03 | -6829259493
|  | 161 | 2022-08-08 | امر-غيار-04 | 4959588345
|  | 281 | 15-10-2023 | امر-غيار-05 | -1462612979
|  |  |  | مجموع-كلفة-الاحالة+اوامر | 91390543581
مشروع-تجهيز-وتنفيذ | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 16238954000 | شركة-السراب-الحديث
|  | 4650 | 20-10-2019 | امر-غيار-رقم | 815886360
|  | 2270 | 2020-07-12 | امر-غيار-رقم | 583592000
|  | 2601 | 4-11-202 | امر-غيار-رقم | 184069200
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 8270629000
|  |  |  | مجموع-مبالغ-العقد | 26093130560
مناقصة-تجهيز-وتنفيذ | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 77980813141 | شركتي-بريق-الحسام
|  | 7518 | 29-09-2019 | امر-غيار-01 | صفر دولار
|  | 7834 | 2019-09-10 | امر-غيار-02 | 1122023144
|  |  |  | امر غيار3 | 2781369870
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 81884206155
تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 91433744750 | شركة-بريق-الحسام
|  | 2189 | 29-08-2022 | امر-غيار-01 | -505889500
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 90927855250
تجهيز-وتنفيذ-محطة | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 72723742600 | شركة-نجران-والواجهات
|  |  |  | مبلغ-امر-غيار | -31338320
|  |  |  | مبلغ-امر-غيار | 6620972016
|  |  |  | مبلغ-امر-غيار | 3602232500
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 82915608796
مشروع-تجهيز-وتنفيذ | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 59390296500 | شركة-بلتك-المحدودة
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 4637156200
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 9225709500
|  |  |  | مجموع-مبالغ-اوامر | 13862865700
|  |  |  | مجموع-مبالغ-العقد | 73253162200
مشروع-شبكات-المجاري | نينوى |  |  | مبلغ العقد | 616865302000 | شركات-اثار-الوركاء
مشروع-مجاري-كركوك | كركوك |  |  | مبلغ العقد | 136064487455 | شركة-بوزو-للانشاءات
|  | 1827 | 2023-10-07 | امر-غيار-رقم | 6196500000
|  | 264 | 14-02-2024 | مبلغ-امر-غيار | 801900000
|  |  |  | مبلغ-امر-غيار | 6039869371
|  |  |  | مجموع-مبالغ-اوامر | 13038269371
|  |  |  | مجموع-مبالغ-العقد+ | 149102756826
تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | محافظة ديالى |  |  | مبلغ العقد | 122142545600 | ائتلاف-شركات-بيروت
|  |  |  | امر-الغيار-رقم | -10490000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 122132055600
تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | محافظة ديالى |  |  | مبلغ العقد | 216982240010
|  | 2949 | 2023-08-11 | امر-الغيار-رقم | 5707830600
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 222690070610
الاعمال-التكميلية-لمحطة | محافظة-صلاح-الدين |  |  | مبلغ العقد | 13038123240
|  |  |  | امر-غيار-01 | 13102264018
|  |  |  | مجموع-اوامر-الغيار | 26140387258
تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | محافظة-صلاح-الدين |  |  | مبلغ العقد | 26294541000
|  |  |  | امر-غيار-01 | 1414361800
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 27708902800
مقاولة-اعداد-دراسة | محافظة-صلاح-الدين |  |  | مبلغ العقد | 82459000000
مشروع-مجاري-سامراء | محافظة-صلاح-الدين |  |  | مبلغ العقد | 310530406000
|  | 2642 | 2021-09-11 | امر-غيار-01 | -2290390000
|  | 918 | 13-04-2022 | امر-غيار-02 | 31393080000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 339633096000
مشروع-مجاري-الفلوجة | محافظة الانبار |  |  | مبلغ العقد | 80000000000
|  | 4313 | 26-09-2019 | امر-غيار-01 | 6963976200
|  | 43 | 2021-07-01 | امر غيار2 | -70825600
|  | 3483 | 21-10-2021 | امر غيار3 | 1963182979
|  | 2466 | 26-09-2023 | امر-غيار-04 | 11314202213
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 100170535792
مشروع-الصرف-الصحي | محافظة الانبار |  |  | مبلغ العقد | 144091460000
|  | 1228 |  | امر-غيار-01 | 6367875000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 150459335000
تجهيز-وتنفيذ-وصيانة | محافظة الانبار |  |  | مبلغ العقد | 22971730000
|  |  |  | امر غيار1 | 849850000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+ | 23821580000
تصميم-0و-تجهيز | محافظة واسط |  |  | مبلغ العقد | 17500000000
تطوير-وتأهيل-البنى | محافظة واسط |  |  | مبلغ العقد | 55887029500
|  | 2685 | 30-10-2022 | امر-غيار-01 | 3048250000
|  | 2148 | 13-08-2023 | امر غيار2 | 2293300000
|  |  |  | امر-غيار-03 | -4527100
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد | 61224052400
تطوير-وتأهيل-البنى | محافظة واسط |  |  | مبلغ العقد | 53664778000 | شركتي-ادم-واهل
|  | 2887 | 17-11-2022 | امر-غيار-01 | 2808000000
|  | 2309 |  | امر-غيار-02 | 2171506400
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد | 58644284400
تجهيز-وتنفيذ-شبكات | محافظة كربلاء |  |  | مبلغ العقد |  | الشركة-العصرية-للمقاولات
|  | 2224 |  | امر-غيار-رقم | -1051200000
|  | 2244 |  | امر-غيار-رقم | 1882189000
|  | 5625 |  | امر-غيار-رقم | 1966894000
|  | 3136 |  | امر-غيار-رقم | 2950047000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 478109000
|  |  |  | مجموع-مبالغ-العقد | 6226039000
تجهيز-وتنفيذ-ونصب | محافظة النجف |  |  | مبلغ العقد | 85350053450
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 9435700000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 2381892900
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 11799724000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 2879310000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 3796450000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 1961197000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | -437902250
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 18233345550
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 2307099250
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 1570533900
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد+اوامر | 139277403800
مشروع-مجاري-الديوانية | محافظة الديوانية |  |  | مبلغ العقد | 218000000000
|  |  | 2022-06-07 | امر-غيار-رقم | 20241315500
|  |  | 2023-05-10 | امر-غيار-رقم | 10338855000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 113.047.328.810
|  |  |  | مجموع-مبالغ-العقد+ | 248580170500
تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | محافظة الديوانية |  |  | مبلغ العقد | 180543771000
تأهيل-الاحياء-السكنية | محافظة الديوانية |  |  | مبلغ العقد | 290833715400
|  |  |  | امر-غيار-01 | 30534609000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-العقد | 321368324400
اعداد-الدراسة-والتصاميم | محافظة الديوانية |  |  | مبلغ العقد | 27820000000
اعداد-الدراسة-والتصاميم | محافظة الديوانية |  |  | مبلغ العقد | 29960000000
اعداد-الدراسة-والتصاميم | محافظة الديوانية
مشروع-مجاري-عفك | محافظة الديوانية
الاعمال-التكميلية-تجهيز | محافظةذي قار
|  | 7182 | 22-04-2014
|  |  |  | امر-غيار-رقم | -126000000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 2944500000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | -15626800
|  |  |  | امر-غيار-رقم | -2650000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 17382070000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-الاحالة+ | 65342862400
مشروع-مجاري-الشطرة | محافظةذي قار |  |  | مبلغ الاحالة | 109800000000
|  |  | 25-08-2020 | امر-غيار-رقم | 3905352200
|  |  | 2023-01-10 | امر-غيار-رقم | 172994412873
|  |  |  | مجموع-مبلغ-الاحالة+ | 286699765073
تجهيز-وتنفيذ-وتشغيل | محافظةالبصرة |  |  | مبلغ الاحالة | 118900000000
|  | 2537 | 2022-10-10 | امر-غيار-رقم | 3098466877
|  |  | 27-04-2023 | امر-غيار-رقم | 396000000
|  |  | 2023-07-08 | امر-غيار-رقم | 1280775000
|  |  | 2023-07-08 | امر-غيار-رقم | 404532000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 750480000
|  |  |  | مجموع-مبلغ-الاحالة+ | 124830253877
تجهيز-وتنيذ-وتشغيل | محافظةالبصرة |  |  | مبلغ الاحالة | 195363376000
|  | 3149 | 16-12-2019 | امر-غيار-رقم | -14381769601
|  |  | 2019-05-05 | امر-غيار-رقم | 2289539549
|  |  | 2023-03-04 | امر-غيار-رقم | 680000000
|  |  | 19-11-2023 | امر-غيار-رقم | 1676232000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 1539650000
|  |  |  | امر-غيار-رقم | 5613593450
|  |  |  | مجموع-مبلغ-الاحالة+ | 192780621398
مجموع-مبلغ-الاحالة+
مجموع-مبلغ-الاحالة+
مجموع-مبلغ-الاحالة+